УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

________________    Г.А.Яркушина

Приказ № 69 от 11.03.2014г

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в дошкольных группах МОУ Курбской СОШ

Ярославского муниципального района

на 2014 -2016 гг.

| Уровень дошкольной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятие |  |  |  |  | Срок проведения | ответственный |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение приказа МОУ Курбской СОШ «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в деятельность образовательных организаций Ярославского муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  | До 18.04.2014 | Директор |  |  |
| 1.2. Участие ОО в опросах |  |  |  |  | сентябрь - декабрь 2014 г. | Директор школы, Зам.директора по УВР( по дошкольному образованию) |  |  |
| 1.3. Участие ОО в мониторинге |  |  |  |  | По плану УО ЯМР | Директор школы, зам.директора по УВР ( по дошкольному образованию) |  |  |
| 1.4. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты, регламентирующие деятельность ОО |  |  |  |  | февраль - август 2014 г. | Директор школы, зам.директора по УВР ( по дошкольному образованию) |  |  |
| 1.5. Использование письма МОиН РФ в практической работе |  |  |  |  | апрель - май 2014 г. | Директор школы, зам.директора по УВР ( по дошкольному образованию |  |  |
| 1.6. Участие ОО в мониторинге условий |  |  |  |  | июль - август 2014 г., далее – 1 раз в полугодие | Директор школы, зам.директора по ( по дошкольному образованию |  |  |
| 1.7. Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды |  |  |  |  | декабрь 2014 г. - март 2015 г. | Директор школы, зам.директора по ( по дошкольному образованию) |  |  |
| 1.8. Участие ОО в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды |  |  |  |  | сентябрь 2015 г. – в течение 2016 г. | Директор школы, зам.директора по ( по дошкольному образованию) |  |  |
| 1.9. Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО |  |  |  |  | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Директор школы зам.директора по ( по дошкольному образованию) |  |  |
| 1.10. Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, приведение сайта ОО в соответствие требованиям Закона «Об образовании» |  |  |  |  | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Директор школы, зам.директора по ( по дошкольному образованию), ст.воспитатель |  |  |
| 2.Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь - февраль 2014 г., далее – корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО ежеквартально январь - март 2014 г., далее - корректировка плана ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Руководитель ДОО Руководитель ДОО |  |
| 1 раз в квартал, далее – ежегодно |  |  |  |  |  |  | Руководитель ДОО |  |
| в течение 2014 - 2016 |  |  |  |  |  |  | Руководитель ДОО |  |
| март – апрель 2014 г. |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |
| апрель 2014 г. |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |
| согласно плану-графику семинаров ИРО на 2014 г., далее - ежегодно согласно плану ИРО на 2015, 2016 годы |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |
| в течение 2014 - 2015 г |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |
| в течение 2014 - 2016 г |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |
| март 2014 г. - сентябрь 2016 г. |  |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |
| февраль 2014 г.- декабрь 2016 г. |  |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |
| май 2014 г. - декабрь 2016 г. |  |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |
| январь 2015 г. - январь 2016 г. |  |  |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |
| сентябрь - декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| в течение 2014 - 2016 годов | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 - 2016 гг. | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 - 2016 годов) | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь 2014 г., далее – во всех ДОО в течение 2015 - 2016 гг. |  | Руководитель ДОО |  |  |  |  |  |  |